## P3Eschedule-2009
Activity ID | Activity Name | Budgeted Labor Units | Budgeted Labor Cost | Budgeted Material Cost | Budgeted Nonlabor Cost | Budgeted Total Cost | Total Float | Start Date | Finish Date
1.5.5.1.2 | HODOSCOPE | 488 | 215416 | 378377.61 | 1810.19 | 595603.8 | 25.6 | 2011-10-03 | 2013-12-31
15512005 | Construct Hodoscope Supprt (HODOSCP) | 27 | 25504 | 21296.35 | 0 | 46800.35 | 60.8 | 2012-01-05 | 2012-03-07
15512010 | Fab & Test Counter Fixed Array (HODOSCP) | 43 | 30226.8 | 0 | 0 | 30226.8 | 60.8 | 2012-03-08 | 2012-06-08
15512012E | FY12 Travel (HODOSCP) | 0 | 0 | 0 | 805 | 805 | 25.6 | 2011-10-03 | 2012-10-01
15512013E | FY13 Travel (HODOSCP) | 0 | 0 | 0 | 805 | 805 | 25.6 | 2012-10-02 | 2013-09-30
15512014E | FY14 Travel (HODOSCP) | 0 | 0 | 0 | 200.19 | 200.19 | 25.6 | 2013-10-01 | 2013-12-31
15512020 | AL Foil for Thin Window (HODOSCP) | 0 | 0 | 1469.45 | 0 | 1469.45 | 44.4 | 2012-01-05 | 2012-02-02
15512025 | Frame & Vacuum System for Limit Test of Thin Window (HODOSCP) | 0 | 0 | 21296.35 | 0 | 21296.35 | 44.4 | 2012-04-30 | 2012-10-31
15512030 | Test Window to limit (HODOSCP) | 41 | 17798 | 0 | 0 | 17798 | 44.4 | 2012-11-01 | 2013-01-14
15512035 | Fab Final Thin Exit Window & AL Flange (HODOSCP) | 0 | 0 | 21296.35 | 0 | 21296.35 | 44.4 | 2013-01-15 | 2013-03-20
15512040 | Proc Scintillator/Light Guide for Fixed Array (HODOSCP) | 0 | 0 | 7391.96 | 0 | 7391.96 | 56.4 | 2012-01-05 | 2012-07-10
15512050 | Proc PMTs for Fixed Array (HODOSCP) | 0 | 0 | 48449.2 | 0 | 48449.2 | 56.4 | 2012-01-05 | 2012-07-10
15512055 | Proc Dividers for Fixed Array (HODOSCP) | 0 | 0 | 28771.37 | 0 | 28771.37 | 56.4 | 2012-01-05 | 2012-07-10
15512065 | Proc HV Cables Fixed Array (HODOSCP) | 0 | 0 | 10286.14 | 0 | 10286.14 | 56.4 | 2012-01-05 | 2012-07-10
15512075 | Proc Signal Cables Fixed Array (HODOSCP) | 0 | 0 | 3279.64 | 0 | 3279.64 | 60.4 | 2012-01-05 | 2012-07-10
15512080 | Acceptance, Assemble & Test Signal & HV Cables (HODOSCP) | 32 | 12428.8 | 0 | 0 | 12428.8 | 60.4 | 2012-07-11 | 2012-11-14
15512085 | Install Cable Det & Cal-System & Test Both (HODOSCP) | 99 | 27119.6 | 0 | 0 | 27119.6 | 56.4 | 2012-07-11 | 2012-12-14
15512100 | Proc Fibers for Microscope (HODOSCP) | 0 | 0 | 11180.58 | 0 | 11180.58 | 33.4 | 2011-10-03 | 2012-04-13
15512110 | Proc SiPMs for Microscope (HODOSCP) | 0 | 0 | 127778.11 | 0 | 127778.11 | 25 | 2011-12-02 | 2012-06-14
15512120 | Proc Cables for Microscope (HODOSCP) | 0 | 0 | 830.56 | 0 | 830.56 | 33.4 | 2011-10-03 | 2012-04-13
15512126 | Proc Epoxy, Tooling & Cables (HODOSCP) | 0 | 0 | 1220.28 | 0 | 1220.28 | 39.4 | 2012-01-05 | 2012-03-02
15512127 | Design & Build Light Tight Housing (HODOSCP) | 11 | 19289.6 | 871.02 | 0 | 20160.62 | 40.4 | 2011-10-03 | 2011-12-20
15512128 | Build Light Tight Housing & Preamp-card Carrier (HODOSCP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 2011-12-21 | 2012-01-26
15512130 | Fab Counters Microscope (HODOSCP) | 64 | 24857.6 | 0 | 0 | 24857.6 | 25 | 2012-06-15 | 2013-05-03
15512136 | Design & Layout Preamp Cards (HODOSCP) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 2011-10-03 | 2012-05-25
15512137 | Manufacture Base/Preamp Board (HODOSCP) | 0 | 0 | 22881.87 | 0 | 22881.87 | 23.4 | 2012-05-29 | 2012-10-31
15512138 | Proc Detector Support Components (HODOSCP) | 0 | 0 | 5324.09 | 0 | 5324.09 | 23.4 | 2012-11-01 | 2012-11-30
15512139 | Build Detector Support Frame (HODOSCP) | 40 | 6214.4 | 0 | 0 | 6214.4 | 23.4 | 2012-12-03 | 2013-05-15
15512140 | Mount Microscope onto Supprt Frame (HODOSCP) | 11 | 17798 | 0 | 0 | 17798 | 23.4 | 2013-05-16 | 2013-08-02
15512145 | Cable up Detector in Tagger Hall, Test (HODOSCP) | 24 | 9321.6 | 0 | 0 | 9321.6 | 76.4 | 2012-01-20 | 2012-07-24
15512150 | Purchase parts for Calibration (HODOSCP) | 0 | 0 | 39925.34 | 0 | 39925.34 | 69.4 | 2012-01-05 | 2012-04-06
15512155 | Assemble & Test Calibration Sys (HODOSCP) | 64 | 24857.6 | 0 | 0 | 24857.6 | 69.4 | 2012-04-09 | 2012-09-12
15512165 | Ship Detectors to JLab (HODOSCP) | 0 | 0 | 2662.04 | 0 | 2662.04 | 23.4 | 2013-08-05 | 2013-08-16
15512170 | Purchase Power Supply for DAC Chips (HODOSCP) | 0 | 0 | 2166.9 | 0 | 2166.9 | 76.4 | 2012-01-05 | 2012-01-19
| Total for UConn contract pieces | 246 | 102338.8 | 214840.79 | 0 | 317179.59 | 669
1.5.5.3 | BEAMLINE COMPONENTS | 241 | 417639.6 | 505410.36 | 3620.38 | 926670.34 | 25.6 | 2009-10-01 | 2013-12-31
1553005 | Proc Radiator Diamond Crystals (BL Compnts) | 0 | 0 | 64836.74 | 0 | 64836.74 | 79 | 2010-12-07 | 2011-06-17
1553010 | Qualify Diamond Radiators (BL Compnts) | 20 | 51408 | 0 | 0 | 51408 | 79 | 2011-06-20 | 2011-12-29
1553010E | FY10 Travel (BL Compnts) | 0 | 0 | 0 | 851.85 | 851.85 | 25.6 | 2009-10-01 | 2010-09-30
1553011 | Mounting & Test of Radiator (BL Compnts) | 36 | 92534.4 | 0 | 0 | 92534.4 | 79 | 2012-03-28 | 2012-08-30
1553011E | FY11 Travel (BL Compnts) | 0 | 0 | 0 | 851.85 | 851.85 | 25.6 | 2010-10-01 | 2011-09-30
1553012E | FY12 Travel (BL Compnts) | 0 | 0 | 0 | 851.85 | 851.85 | 25.6 | 2011-10-03 | 2012-09-28
1553013E | FY13 Travel (BL Compnts) | 0 | 0 | 0 | 851.85 | 851.85 | 25.6 | 2012-10-01 | 2013-09-30
1553014E | FY14 Travel (BL Compnts) | 0 | 0 | 0 | 212.96 | 212.96 | 25.6 | 2013-10-01 | 2013-12-31
1553015 | Proc Goniometer (BL Compnts) | 0 | 0 | 149074.47 | 0 | 149074.47 | 48.4 | 2012-01-05 | 2012-07-10
1553016 | Build Vacuum Housing for Goniometer (BL Compnts) | 0 | 0 | 21296.35 | 0 | 21296.35 | 48.4 | 2012-07-11 | 2012-12-14
1553020 | Write Control Software for Goniometer (BL Compnts) | 18 | 46267.2 | 0 | 0 | 46267.2 | 57.4 | 2012-04-09 | 2012-10-10
1553025 | Check Operation of Goniometer (BL Compnts) | 22 | 56548.8 | 0 | 0 | 56548.8 | 48.4 | 2012-12-17 | 2013-03-27
1553030 | Obtain Surplus Mag (BL Compnts) | 4 | 10281.6 | 0 | 0 | 10281.6 | 157 | 2010-10-01 | 2011-01-11
1553035 | Proc Pair Spectrometer Mag Pwr Supply (BL Compnts) | 0 | 0 | 43955.67 | 0 | 43955.67 | 69.4 | 2012-01-05 | 2012-10-10
1553036 | Build Pair Spectrometer Vacuum Box (BL Compnts) | 10 | 16180 | 0 | 0 | 16180 | 98.4 | 2011-10-03 | 2011-12-13
1553040 | Proc Pair Spectrometer Detctr's (BL Compnts) | 0 | 0 | 51643.65 | 0 | 51643.65 | 66.4 | 2012-01-05 | 2012-08-07
1553045 | Manufacture, Mount and Test Pair Spectrometer Detctr's (BL Co | 13 | 28653.2 | 0 | 0 | 28653.2 | 66.4 | 2012-08-08 | 2012-10-31
1553050 | Proc Photon Monitors (BL Compnts) | 0 | 0 | 12777.81 | 0 | 12777.81 | 63.9 | 2012-01-05 | 2012-07-10
1553055 | Test Photon Monitors (BL Compnts) | 10 | 25704 | 0 | 0 | 25704 | 63.9 | 2012-07-11 | 2012-09-24
1553060 | Proc Roughing Pump (BL Compnts) | 0 | 0 | 5324.09 | 0 | 5324.09 | 49 | 2012-10-01 | 2013-04-12
1553065 | Proc Active Collimator Compnts (BL Compnts) | 0 | 0 | 10648.18 | 0 | 10648.18 | 47.4 | 2012-01-05 | 2012-07-10
1553070 | Assemble Active Collimator (BL Compnts) | 16 | 6214.4 | 0 | 0 | 6214.4 | 47.4 | 2012-07-11 | 2013-01-22
1553072 | Program & test Collimator Table (BL Compnts) | 39 | 42164 | 0 | 0 | 42164 | 51.4 | 2012-07-11 | 2012-12-14
1553075 | Test Active Collimator (BL Compnts) | 32 | 6214.4 | 0 | 0 | 6214.4 | 47.4 | 2013-01-23 | 2013-04-24
1553080 | Proc Passive Collimator Sys (BL Compnts) | 0 | 0 | 63889.06 | 0 | 63889.06 | 51.4 | 2012-01-05 | 2012-07-10
1553085 | Design Primary Collimator Support (BL Compnts) | 11 | 19289.6 | 0 | 0 | 19289.6 | 54.4 | 2012-01-05 | 2012-03-23
1553090 | Fabricate Collimator Support (BL Compnts) | 0 | 0 | 15972.26 | 0 | 15972.26 | 54.4 | 2012-03-26 | 18-May-
1553095 | Purchase Lead for Cave Exit Wall (BL Compnts) | 0 | 0 | 53240.88 | 0 | 53240.88 | 104.4 | 2012-01-05 | 2012-01-19
1553100 | Prepare Environment for Sweep Magnets (BL Compnts) | 10 | 16180 | 0 | 0 | 16180 | 100.4 | 2011-10-03 | 2011-12-13
1553105 | Purchase Slow Control Crate (BL Compnts) | 0 | 0 | 12751.19 | 0 | 12751.19 | 80.4 | 2011-10-03 | 2011-10-14
| Totals for UConn pieces | 143 | 198535.2 | 75484.92 | 0 | 274020.12 | 430.6
1.5.6.2 | INSTALLATION | 591.7 | 954784.68 | 966322.19 | 140130 | 2061236.87 | 0.3 | 2009-02-03 | 2014-04-08
1562010E | FY10 Travel (Installtn) | 0 | 0 | 0 | 1277.78 | 1277.78 | 13.8 | 2009-10-01 | 2010-09-30
1562010M | Tagger Magnets Fabbed (Installtn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 2012-08-28
1562011E | FY11 Travel (Installtn) | 0 | 0 | 0 | 1277.78 | 1277.78 | 13.8 | 2010-10-01 | 2011-09-30
1562012E | FY12 Travel (Installtn) | 0 | 0 | 0 | 1277.78 | 1277.78 | 13.8 | 2011-10-03 | 2012-09-28
1562013E | FY13 Travel (Installtn) | 0 | 0 | 0 | 1277.78 | 1277.78 | 13.8 | 2012-10-01 | 2013-09-30
1562014E | FY14 Travel (Installtn) | 0 | 0 | 0 | 319.45 | 319.45 | 13.8 | 2013-10-01 | 2013-12-30
1562015M | Assy of CDC (Installtn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 2013-04-24
1562020M | Shipment of Bcal Modules (Installtn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2012-07-04
1562025M | Assy of Fcal (Installtn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 2012-07-23
1562035M | Assy of TOF (Installtn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2013-04-01
1562040M | Testing of Electrnc's (Installtn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2012-09-20
1562045 | Install Tagger Magnets & Chamber (Installtn) | 16 | 29625.6 | 27685.26 | 0 | 57310.86 | 48.6 | 2012-08-28 | 2012-10-30
1562050 | Install Tagger Pwr Supply (Installtn) | 12.4 | 20309.28 | 10648.18 | 0 | 30957.46 | 60.4 | 2012-06-27 | 2012-07-24
1562055 | Install LCW Connections (Installtn) | 6 | 10642.4 | 2129.64 | 0 | 12772.04 | 60.4 | 2012-07-25 | 2012-08-21
1562060 | Survey & Align Magnets (Installtn) | 11 | 18732.4 | 0 | 21296.35 | 40028.75 | 48.6 | 2012-10-31 | 2012-11-13
1562061 | Field Map Tagging Magnet (Installtn) | 44 | 17089.6 | 0 | 0 | 17089.6 | 48.6 | 2012-11-14 | 2013-02-19
1562065 | Install Pwr for Tagger Electrnc's (Installtn) | 0 | 0 | 5324.09 | 0 | 5324.09 | 55 | 2012-11-12 | 2012-12-11
1562070 | Install Cooling for Tagger Electrnc's (Installtn) | 0 | 0 | 3194.45 | 0 | 3194.45 | 55 | 2012-10-29 | 2012-11-09
1562075 | Install Fire Protection for Tagger Electrnc's (Installtn) | 0 | 0 | 22361.17 | 0 | 22361.17 | 55 | 2012-10-15 | 2012-10-26
1562080 | Install Hodoscope (Installtn) | 4.4 | 7492.96 | 0 | 10648.18 | 18141.14 | 23.4 | 2013-08-19 | 2013-08-30
1562085 | Install Tagger Electronic Racks (Installtn) | 4.4 | 7454.88 | 0 | 0 | 7454.88 | 55 | 2012-10-01 | 2012-10-12
1562086 | Install Tagger Electronic Crates (Installtn) | 0 | 0 | 0 | 6388.91 | 6388.91 | 55 | 2012-12-12 | 2013-01-02
1562090 | Install Tagger Electrnc's (Installtn) | 6.2 | 10154.64 | 0 | 4259.27 | 14413.91 | 55 | 2013-01-03 | 2013-01-16
1562091M | Tagger Ready For Beam (Installtn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 2013-10-07
1562095 | Cable Hodoscope to Electrnc's (Installtn) | 4.2 | 6941.04 | 0 | 7453.72 | 14394.76 | 23.4 | 2013-09-03 | 2013-09-16
1562096 | Install Permanent Magnet Stand (Installtn) | 1 | 1618 | 0 | 0 | 1618 | 24.4 | 2013-09-03 | 2013-09-09
1562097 | Install Permanent Magnet (Installtn) | 4 | 6472 | 0 | 0 | 6472 | 24.4 | 2013-09-10 | 2013-10-07
1562098 | Install Tagger Quad Stand & Magnet (Installtn) | 11 | 17798 | 0 | 0 | 17798 | 48.4 | 2013-03-28 | 2013-04-03
1562100 | Fab Collimator Cave Vac (Installtn) | 0 | 0 | 10648.18 | 0 | 10648.18 | 160 | 2010-01-05 | 2010-09-30
1562105 | Fab Collimator Cave Stands (Installtn) | 0 | 0 | 10648.18 | 0 | 10648.18 | 209.6 | 2009-02-03 | 2009-09-30
1562110 | Proc Collimator #2 and Obtain SEG Blocks (Installtn) | 1.2 | 2128.48 | 20231.53 | 0 | 22360.01 | 87.4 | 2012-01-05 | 2012-04-06
1562115 | Obtain Collimator Concrete Shielding (Installtn) | 1.2 | 2128.48 | 20231.53 | 0 | 22360.01 | 91.4 | 2012-01-05 | 2012-04-06
1562120 | Obtain Lead Shielding for Wall (Installtn) | 1 | 1618 | 20231.53 | 0 | 21849.53 | 93.4 | 2012-01-05 | 2012-04-06
1562125 | Install Primary Collimator (Installtn) | 7 | 12260.4 | 12777.81 | 0 | 25038.21 | 64.4 | 2012-07-11 | 2012-09-05
1562130 | Install Collimator Mag Sweep # 1 (Installtn) | 7 | 12260.4 | 13842.63 | 0 | 26103.03 | 64.4 | 2012-09-06 | 2012-09-19
1562135 | Install Collimator #2 (Installtn) | 5 | 9024.4 | 15972.26 | 0 | 24996.66 | 64.4 | 2012-09-20 | 2012-10-03
1562140 | Install Collimator Concrete Shielding (Installtn) | 3 | 5788.4 | 20231.43 | 0 | 26019.83 | 63.9 | 2012-10-22 | 2012-11-05
1562145 | Install Collimator Lead Shielding Wall (Installtn) | 3 | 5788.4 | 19166.72 | 0 | 24955.12 | 63.9 | 2012-11-05 | 2012-11-19
1562149 | Installation Safety & Planning Platform #5 (Installtn) | 10 | 16180 | 0 | 0 | 16180 | 64.2 | 2010-05-17 | 2010-07-27
1562150 | Install Cryogenic Transfer Line (Installtn) | 0 | 0 | 17037.08 | 0 | 17037.08 | 64.2 | 2010-07-28 | 2010-08-24
1562155 | Install Cryogenic Instrmenttn (Installtn) | 16.6 | 27250.32 | 0 | 0 | 27250.32 | 75.2 | 2010-08-25 | 2010-09-22
1562160 | Test Cryogenic Transfer Line (Installtn) | 14.6 | 24183.44 | 0 | 0 | 24183.44 | 75.2 | 2010-09-23 | 2010-10-06
1562165 | Install Pair Spectrometer (Installtn) | 4.6 | 8003.44 | 6388.91 | 0 | 14392.35 | 63.9 | 2012-11-19 | 2012-12-19
1562170 | Install Photon Monitors (Installtn) | 2 | 3236 | 0 | 11180.58 | 14416.58 | 63.9 | 2012-09-24 | 2012-10-08
1562175 | Install Target and Start Counter Inside Detector (Installtn) | 16 | 25888 | 21296.35 | 0 | 47184.35 | 11.2 | 2014-01-06 | 2014-01-17
1562180 | Install Photon BL Tag Hall (Installtn) | 3 | 4854 | 2662.05 | 0 | 7516.05 | 48.4 | 2013-04-04 | 2013-04-17
1562181 | Install Photon BL Colli. Cave (Installtn) | 3 | 4854 | 2662.04 | 0 | 7516.04 | 63.9 | 2012-10-08 | 2012-10-22
1562185 | Install Racks Counting Room (Installtn) | 4.2 | 6985.84 | 10648.18 | 0 | 17634.02 | 67.5 | 2011-08-11 | 2011-09-08
1562190 | Install Pwr to Racks Counting Room (Installtn) | 0 | 0 | 21935.24 | 0 | 21935.24 | 67.5 | 2011-09-09 | 2011-11-09
1562195 | Install Cooling to Racks in Counting Room (Installtn) | 0 | 0 | 3194.45 | 0 | 3194.45 | 67.5 | 2011-11-09 | 2012-01-20
1562200 | Install Fire Protection to Racks in Counting Room (Installtn) | 0 | 0 | 21935.24 | 0 | 21935.24 | 67.5 | 2012-01-23 | 2012-03-23
1562205 | Install Computers in Counting Room (Installtn) | 0 | 0 | 10648.18 | 0 | 10648.18 | 38 | 2012-10-22 | 2012-11-16
1562210 | Install Supprt Electrnc's in Counting Room (Installtn) | 0 | 0 | 0 | 10648.18 | 10648.18 | 38 | 2012-11-19 | 2013-01-31
1562215 | Make Network Connections to Detector (Installtn) | 0 | 0 | 43870.49 | 0 | 43870.49 | 38 | 2013-02-01 | 2013-02-14
1562220 | Install CODA on Online Computers (Installtn) | 12 | 19416 | 0 | 0 | 19416 | 38 | 2013-02-15 | 2013-04-19
1562225 | Mount Bcal Modules in Solenoid (Installtn) | 35.8 | 64278.32 | 56435.33 | 0 | 120713.65 | 9 | 2012-09-06 | 2012-10-17
1562230 | Couple SciFi to Readout in Situ (Installtn) | 6 | 10642.4 | 6495.39 | 0 | 17137.79 | 9 | 2012-10-18 | 2012-12-07
1562235 | Comp B-cal Assy (Installtn) | 4.6 | 8190.32 | 2129.64 | 0 | 10319.96 | 9 | 2012-12-10 | 2013-02-05
1562240 | Fab Upstream Platform CDC #1 (Installtn) | 0 | 0 | 69213.14 | 12777.81 | 81990.96 | 9.2 | 2011-04-06 | 03-May-
1562245 | Install Racks Platform #1 (Installtn) | 14 | 22652 | 0 | 10648.18 | 33300.18 | 57 | 2012-06-15 | 2012-06-28
1562250 | Install Pwr to Racks Platform #1 (Installtn) | 8 | 12854.4 | 20231.53 | 0 | 33085.93 | 57 | 2012-06-29 | 2012-07-26
1562255 | Install Cooling to Racks Platform #1 (Installtn) | 0 | 0 | 31944.53 | 0 | 31944.53 | 57 | 2012-06-29 | 2012-07-26
1562260 | Install Fire Protection (Installtn) | 0 | 0 | 21296.35 | 0 | 21296.35 | 57 | 2012-06-29 | 2012-07-26
1562265 | Install Crates Platform #1 (Installtn) | 5 | 8034 | 0 | 0 | 8034 | 48.4 | 2012-09-27 | 2012-10-24
1562270 | Install Supprt Electrnc's, Platform #1 (Installtn) | 6 | 9640.8 | 0 | 7453.72 | 17094.52 | 52.4 | 2012-10-25 | 2013-01-07
1562275 | Cable Bcal to Electrnc's (Installtn) | 7 | 11326 | 0 | 0 | 11326 | 48.4 | 2012-10-25 | 2013-02-05
1562280 | Bcal Testing & Calibration (Installtn) | 13 | 23725.2 | 0 | 0 | 23725.2 | 38 | 2013-04-22 | 2013-06-03
1562285 | Install CDC onto Detector (Installtn) | 1.5 | 2894.2 | 2129.64 | 0 | 5023.84 | 9 | 2013-07-22 | 2013-08-05
1562290 | Cable CDC Routing (Installtn) | 10 | 17030.4 | 0 | 0 | 17030.4 | 9 | 2013-09-04 | 2013-10-01
1562295 | Cable CDC to Electrnc's (Installtn) | 5 | 9024.4 | 1064.82 | 0 | 10089.22 | 9 | 2013-10-02 | 2013-10-29
1562300 | Insertion CDC (Installtn) | 10 | 16180 | 0 | 0 | 16180 | 9 | 2013-08-06 | 2013-09-03
1562303 | Install Laser Alignment System (Installtn) | 5 | 9024.4 | 0 | 0 | 9024.4 | 17 | 2013-08-20 | 2013-09-17
1562305 | Operational Checks CDC (Inside Solenoid) (Installtn) | 9.6 | 16003.84 | 0 | 0 | 16003.84 | 9 | 2013-10-30 | 2013-11-26
1562310 | DUMMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2013-11-27 | 2013-11-27
1562325 | Fab SOLENOID Platform #2 (Installtn) | 5 | 9024.4 | 37268.62 | 0 | 46293.02 | 9.2 | 2011-05-04 | 2011-06-01
1562330 | Install Racks Platform #2 (Installtn) | 12 | 19416 | 8518.54 | 0 | 27934.54 | 53 | 2012-06-15 | 2012-06-28
1562335 | Install Pwr to Racks Platform #2 (Installtn) | 0 | 0 | 31944.53 | 0 | 31944.53 | 53 | 2012-06-29 | 2012-08-30
1562340 | Install Cooling to Racks Platform #2 (Installtn) | 0 | 0 | 31944.53 | 0 | 31944.53 | 53 | 2012-08-31 | 2012-11-02
1562345 | Install Fire Protection (Installtn) | 0 | 0 | 21296.35 | 0 | 21296.35 | 53 | 2012-11-05 | 2012-12-04
1562350 | Install Crates Platform #2 (Installtn) | 4 | 6472 | 1064.82 | 0 | 7536.82 | 53 | 2012-12-05 | 2013-01-09
1562355 | Install Supprt Electrnc's Platform #2 (Installtn) | 6 | 9708 | 7453.72 | 0 | 17161.72 | 41 | 2013-04-08 | 2013-06-10
1562359 | Install Temporary Platform #5 (Installtn) | 0 | 0 | 53240.88 | 0 | 53240.88 | 93.4 | 2012-01-05 | 2012-01-19
1562360 | Install FDC on Platform (Installtn) | 3.6 | 6385.44 | 3194.45 | 0 | 9579.89 | 9 | 2013-02-21 | 2013-03-06
1562365 | Alignment of FDC (Installtn) | 4 | 7406.4 | 0 | 0 | 7406.4 | 9 | 2013-03-07 | 2013-03-20
1562370 | Cable FDC to Electrnc's (Installtn) | 15 | 25140.56 | 3194.76 | 0 | 28335.32 | 9 | 2013-03-21 | 2013-06-20
1562375 | Operation Checks FDC (outside Solenoid) (Installtn) | 7.4 | 13253.36 | 0 | 0 | 13253.36 | 9 | 2013-06-21 | 2013-07-05
1562380 | Insertion of FDC (Installtn) | 7 | 12241.36 | 10648.18 | 0 | 22889.54 | 9 | 2013-07-08 | 2013-07-19
1562385 | Cooling Sys Checks for FDC (Installtn) | 2.4 | 4256.96 | 0 | 0 | 4256.96 | 27.4 | 2013-07-22 | 2013-08-02
1562390 | Operation Checks FDC (Inside Solenoid) (Installtn) | 8 | 15758.4 | 0 | 0 | 15758.4 | 27.4 | 2013-08-05 | 2013-08-16
1562395 | Fab Downstream Platform #3 TOF, Fcal (Installtn) | 3 | 5788.4 | 58564.97 | 10648.18 | 75001.54 | 76.4 | 2011-10-03 | 2011-10-28
1562400 | Install Racks Platform #3 (Installtn) | 14 | 22652 | 0 | 10648.18 | 33300.18 | 46 | 2012-06-15 | 2012-09-14
1562405 | Install Pwr to Racks Platform #3 (Installtn) | 0 | 0 | 21296.35 | 0 | 21296.35 | 46 | 2012-09-17 | 2012-11-16
1562410 | Install Cooling to Racks Platform #3 (Installtn) | 0 | 0 | 31944.53 | 0 | 31944.53 | 46 | 2012-11-19 | 2013-01-31
1562413 | Install Fire Protection (Installtn) | 0 | 0 | 21296.35 | 0 | 21296.35 | 46 | 2013-02-01 | 2013-02-07
1562415 | Install Crates Platform #3 (Installtn) | 4 | 6427.2 | 1064.82 | 0 | 7492.02 | 46 | 2013-02-01 | 2013-03-01
1562420 | Install Supprt Electrnc's Platform #3 (Installtn) | 6 | 9640.8 | 0 | 10648.18 | 20288.98 | 41 | 2013-04-08 | 2013-06-10
1562423 | DUMMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 2010-01-04 | 2010-01-04
1562425 | DUMMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 2010-01-04 | 2010-01-04
1562430 | DUMMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 2010-01-04 | 2010-01-04
1562435 | DUMMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 2010-01-04 | 2010-01-04
1562440 | DUMMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 2010-01-04 | 2010-01-04
1562445 | DUMMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 2010-01-04 | 2010-01-04
1562450 | Install TOF Sys (Installtn) | 4.8 | 8513.92 | 1064.82 | 0 | 9578.74 | 0.3 | 2013-11-26 | 2014-01-03
1562455 | Cable TOF to Electrnc's (Installtn) | 7.2 | 11761.44 | 0 | 0 | 11761.44 | 0.3 | 2014-01-03 | 2014-02-03
1562460 | Test TOF Sys (Installtn) | 10 | 17992.8 | 0 | 0 | 17992.8 | 0.3 | 2014-02-03 | 2014-04-08
1562465 | Erect Dark Room for Fcal (Installtn) | 14.8 | 26562.72 | 2129.64 | 0 | 28692.36 | 41.8 | 2012-07-23 | 2012-09-24
1562470 | Register Single Channel FCAL Detector to Readout (Installtn) | 5.4 | 10045.36 | 0 | 0 | 10045.36 | 37.8 | 2012-07-23 | 2012-10-22
1562475 | Cable Fcal to Electrnc's (Installtn) | 9.8 | 17538.32 | 10648.18 | 0 | 28186.5 | 0.3 | 2013-07-29 | 2013-10-29
1562480 | Install Calibration Sys for Fcal (Installtn) | 7 | 13194.8 | 0 | 0 | 13194.8 | 0.3 | 2013-10-29 | 2013-11-26
1562485 | Install Start Counter Onto Target (Installtn) | 9 | 15496.4 | 0 | 0 | 15496.4 | 9 | 2013-11-27 | 2014-01-03
1562490 | Cable Start Counter to Electrnc's (Installtn) | 4.2 | 6941.04 | 0 | 0 | 6941.04 | 9 | 2014-01-06 | 2014-01-21
1562495 | Test Start Counter (Installtn) | 5.2 | 8547.84 | 0 | 0 | 8547.84 | 9 | 2014-01-22 | 2014-02-04
1562500 | Comp Readout Electrnc's (Installtn) | 9.4 | 16451.28 | 0 | 0 | 16451.28 | 33 | 2012-08-22 | 2012-09-19
1562502M | DUMMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 2010-01-04
1562505 | Install Trigger Electrnc's (Installtn) | 10 | 16068 | 0 | 0 | 16068 | 28.4 | 2013-06-14 | 2013-07-12
1562510 | Check-out Trigger Electrnc's (Installtn) | 7 | 12210 | 0 | 0 | 12210 | 20 | 2013-09-12 | 2013-10-09
1562515 | Check-out Readout Electrnc's (Installtn) | 7 | 12210 | 0 | 0 | 12210 | 13 | 2013-12-02 | 2014-01-06
| Totals for UConn pieces | 8.6 | 14434 | 0 | 18101.9 | 32535.9 | 46.8
| Overall Totals for UConn contract | 397.6 | 315308 | 290325.71 | 18101.9 | 623735.61 | 1146.4